## Bitácora
Bitácora de orden de trabajo para Departameto de Diseño
No. de Orden | Fecha requerida | Requerido por | Departamento | Fecha deseada | Prioridad | Tipo de trabajo | Descripción de trabajo | No. de proyecto/Fixtura | Status | Fecha completada | Notas/Comentarios | Proyecto / Fixtura | Notas / Comentarios
OTD-MX-0001 | 2025-05-20 | Mario Guzmán | Programación CNC | 2025-05-30 | Media | Impresión 3D | Imprimir fixtura para Sona |  | Completado | 2025-06-10
OTD-MX-0002 | 2025-05-20 | Yair Perez | Ingeniería | 2025-05-21 | Alta | Modificación | Agregar tiempo a prensa de Axys. |  | Completado | 2025-05-21 | Tiempo queda en 3 minutos.
OTD-MX-0003 | 2025-05-21 | Nathan Wagoner | Ingeniería | 2025-05-23 | Baja | Fixtura | Crear fixtura para localización de barrenos a quemar en lido | Por definir | En proceso
OTD-MX-0004 | 2025-05-21 | Christopher Acosta | Ingeniería | 2025-05-26 | Media | Fixtura | Crear fixtura para visualizar posición correcta de ensamble en Lido (específicamente barrenos) | Por definir | Completado | 2025-05-27
OTD-MX-0005 | 2025-05-21 | Samuel Herrera | Producción | 2025-05-23 | Media | Fixtura | Crear fixtura e imprimir, para engrapado de extrusión en modelos Kova. | 25-017 | Completado | 2025-05-23
OTD-MX-0006 | 2025-05-21 | Samuel Herrera | Producción | 2025-05-30 | Media | Fixtura | Crear fixtura con función de 25-017, par Kova (diferente geometría) | Por definir | Completado | 2025-05-30
OTD-MX-0007 | 2025-05-21 | Luis González | Ingeniería | 2025-05-21 | Alta | Modificación | Igualar altura de lámparas en axys glue activation |  | Completado | 2025-05-21 | Coitzación en proceso para sustituir lámpara dañada
OTD-MX-0008 | 2025-05-22 | Fabiola Ledesma | NPI | 2025-05-28 | Media | Otros | Realizar mueble a escala para realizar pruebas de tela. |  | Completado | 2025-05-27
OTD-MX-0009 | 2025-05-22 | Brandon Gómez | NPI | 2025-05-27 | Alta | Fixtura | Realizar extensión para partes pequeñas que llevan TNUTS. Para evitar contacto de la mano con prensa. | Por definir | Completado | 2025-06-15
OTD-MX-0010 | 2025-05-26 | Yair Perez | Ingeniería | 2025-06-02 | Media | Modificación | Agregar botón de reset a máquina de reactivación de goma Axys |  | Pendiente
OTD-MX-0011 | 2025-05-27 | Ricardo Beltrán | Ingeniería | 2025-06-03 | Media | Impresión 3D | Imprimir nido para prensa Lumin, y ver si coincide con el que tiene actualmentoe |  | Completado | 2025-05-28
OTD-MX-0012 | 2025-05-27 | Daniel Salas | Ingeniería | 2025-05-30 | Media | PLC | Ayuda con estudio de tiempo de sellado/ temperatura |  | Pendiente
OTD-MX-0013 | 2025-05-28 | Yair Perez | Ingeniería | 2025-05-30 | Alta | Fixtura | Crear plantilla de asiento Cotton para poder relocalizar barrenos. |  | Completado | 2025-05-30
OTD-MX-0014 | 2025-05-28 | Nathan Wagoner | Ingeniería | 2025-05-02 | Media | Fixtura | Crear fixtura para localización de barrenos a quemar en 92-015190 SOFA |  | Pendiente
OTD-MX-0015 | 2025-05-29 | Nuuri Castro | Ingeniería | 2025-06-05 | Alta | Fixtura | Diseñar mesa con extensión tipo piano de acuerdo a dimensiones que proporcionará ingeniería. |  | Completado | 2025-06-12
OTD-MX-0016 | 2025-06-03 | Alberto Oliver | Ingeniería | 2025-06-06 | Alta | Fixtura | Dibujar e imprimir guía de costura proporcionada. |  | Completado | 2025-06-04
OTD-MX-0017 | 2025-06-03 | Miguel Salazar | Mantenimiento | 2025-06-17 | Media | Modificación | Modificar fixturas de tensión, pues se rommpen fácilmente. |  | En proceso
OTD-MX-0018 | 2025-06-05 | Angel Luque | NPI | 2025-06-10 | Media | Fixtura | Crear fixtura para colocar espaciadores en Lumo. Con referencia de TNUT y evitar colocar mano cercas de punto de engrapado. | 25-016 | Completado | 2025-06-10
OTD-MX-0019 | 2025-06-10 | Luis González | Ingeniería | 2025-06-18 | Media | PLC | Agregar temepraturas limites a HMI dependiendo el material (activacion de goma Axys) |  | Pendiente |  | Se programó en software de computadora. En espera de definición de temperaturas.
OTD-MX-0020 | 2025-06-11 | Nathan Wagoner | Ingeniería | 2025-06-19 | Media | Fixtura | Hacer fixtura para colocación de brackets en ensambles | 25-019 | En proceso
OTD-MX-0021 | 2025-06-16 | Nathan Wagoner | Ingeniería | 2025-06-23 | Media | Otros | Sustituir 6 mesas de constura por mesas tipo piano. |  | Completado | 2025-07-02
OTD-MX-0022 | 2025-06-20 | Miguel Salazar | Mantenimiento | 2025-06-27 | Media | Otros | Hacer carrito para pick con angulos, ya que los utilizados actualmente, son frágiles. |  | Pendiente
OTD-MX-0023 | 2025-06-23 | Miguel Salazar | Mantenimiento | 2025-06-24 | Media | Impresión 3D | Dibujar el imprimir fixtura deslizable para area de sable |  | Completado | 2025-06-23
OTD-MX-0024 | 2025-06-24 | Samuel Herrera | Producción | 2025-06-27 | Baja | Otros | Dibujar y cortar banco de madera para area de empaque. |  | Completado | 2025-06-25
OTD-MX-0025 | 2025-06-25 | Daniel Salas | Ingeniería | 2025-06-30 | Baja | Otros | Dibujar y cortar MESA de madera para area de empaque. Proceso de empaque volverlo horizontal. |  | En proceso
OTD-MX-0026 | 2025-06-30 | Oscar Arredondo | NPI | 2025-07-09 | Alta | Fixtura | Diseñar mesas de ensamble para Klova 3.5 | Pendiente | En proceso
OTD-MX-0027 | 2025-07-02 | El Edghar | Ingeniería | 2025-07-02 | Media | Modificación | test 123 |  | Pendiente
OTD-MX-0028 | 2025-07-02 | El Edghar 2 sdasd | Producción | 2025-07-02 | Alta | Modificación | asdasd |  | Pendiente
OTD-MX-0029 | 2025-07-02 | Prueba 3 | Producción | 2025-07-22 | Media | Modificación | asdasd |  | Pendiente

## Dashboard
General | Prioridades | Tipo de Trabajo
Ordenes totales | Prioridad Alta | Fixtura
Ordenes completadas | Prioridad Media | Dibujo
Ordenes En Proceso | Prioridad Baja | PLC
Ordenes Pendientes |  | Modificación
Impresión 3D
Investigación
Otros